## Sheet1
分类 | 任务 | 目标 | 优先级 | 计划 | 人员
测试工具 | 确定测试工具部署方式 | 1、从可行性、实现难度、性能、易用性、可扩展性几个角度，评估工具的部署方式； 2、备选的方式为：通过网络分布式部署、部署在同一台主机的不同进程上 3、给出两种方式的优点与缺点，并进行比较 4、详细的部署架构根据评估结果来决定 | 1 | 2014-07-01 | 测试工具开发
测试工具 | 确定工具与RF间的接口规范 | 1、详细定义测试工具与RF间的接口方式 2、定义测试工具与RF接口的内容，包括测试脚本与测试执行控制的格式 | 2 | 2014-08-01 | 测试工具开发
测试工具 | 工具集中配置管理界面 | 1、不管测试工具的部署方式如何，工具的管理需要有唯一的操作界面 2、操作界面需要与RF整合在一起，提高其易用性 3、操作界面与测试工具间的通信方式，需要根据部署框架来选择 | 3 |  | 测试工具开发
RF | 优化业务关键字框架，使关键字的设计与RF框架弱耦合 | 1、业务关键字的开发与设计，需要与关键字框架解耦，以避免框架变更的冲击 2、整改RF的关键字框架，以便支持业务关键字的设计 3、定义出明确易用的业务关键字开发语言 | 1 | 2014-07-01 | RF关键字框架开发
RF | 设计业务关键字 | 1、按照需要的业务流程，设计各种业务关键字 2、第一阶段要求能够覆盖目标网元的基本业务流程 3、后续逐步按需增加关键字，提高自动化测试可以覆盖的范围 | 3 |  | RF关键字框架开发 测试SE
测试工具、RF | 其他工具纳入框架内 | 1、根据各种工具的特点，设计其工具架构 2、测试工具适配RF与工具的接口 3、为测试工具设计关键字开发语言 4、开发测试工具关键字 | 4 |  | 测试工具开发 RF关键字框架开发